ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации

Муниципальной программы Свободненского сельского поселения

Октябрьского муниципального района

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района» |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Администрация Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района |
| Отчетный год | 2023 |
| Дата составления отчета | 29 февраля 2024 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя | специалист, Шамсутдинова Зульфия Шамильевна 8(35158)39-3-88, svobodka.ru@mail.ru |

Глава администрации

Свободненского сельского поселения                                         Н.М.Василенко

Годовой отчет о ходе реализации

Муниципальной программы Свободненского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района»

за 2023-2025 год

Таблица 1

Раздел 1. Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы |  | Цель |  |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в 2023 году |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| Цель Создание необходимых условий для повышения эффективности и усиления деятельности по пожарной безопасности поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальная программа Свободненского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района» на 2023-2025 год | - Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях; - Повышение готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ; - Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, здравоохранения, культуры, иных объектов массового нахождения людей; - Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения. |  | -укрепление пожарной безопасности на территории Свободненского сельского поселения, уменьшение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности |  |

Таблица 2

Раздел 2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | отчетный 2023 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план** | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | «Обеспечение пожарной безопасности на территории Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | снижение количества пожаров | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | обеспеченность населенных пунктов естественными противопожарными водоемами | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | наличие пожарных резервуаров в населенных пунктах | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | наличие системы звукового оповещения населения в населенных пунктах | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | работа ДПК | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |

## Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) (далее именуются – показатели (индикаторы) муниципальной программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы указаны в таблице 2 (с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты).

- Таблица 4

- Раздел 3.Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2023 году,

- выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  | Наименование мероприятий, | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Выполнено/не выполнено (выполнено частично) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| «Обеспечение пожарной безопасности на территории Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление профилактики пожаров, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, и развитию пожарного добровольчества в границах Свободненского сельского поселения. | X | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 2023 г. |  | 2023 г. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |
| 2 | Организационное обеспечение реализации Программы. | X | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 2023 г. |  | 2023 г. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |
| 3 | Организация пожарно-технического обследования –ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности предприятий, объектов жилого сектора, территорий поселения. | X | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 2023 г. |  | 2023 г. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 4. | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения. | X |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 2023 г. |  | 2023 г. |  | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 5 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос). | X |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 2023 г. |  | 2023 г. |  | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 6 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках. | X |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 2023 г. |  | 2023 г. |  | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 7 | Проверка пожаробезопасности помещений, зданий жилого сектора | X |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 2023 г. |  | 2023 г. |  | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| Итого по государственной программе: количество мероприятий 7 (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них: выполненных - 7; невыполненных 0, в том числе: финансируемых - 1; нефинансируемых – 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2023 году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, включая анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

- 2.1. Описание результатов реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году (в том числе контрольных событий) приведено в таблице 4.

- Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий региональной государственной программы.

Мероприятия муниципальной программы Свободненского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района» за 2023-2025 год выполнены на 100%.

- Таблица 5

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Свободненского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района» на 2023-2025 год | всего: | 1 977,52 | 2 006,52 | Внесение изменений в постановление на увеличение бюджетных ассигнований |
|  |  | областной бюджет | 389,81 | 389,81 |  |
|  |  | районный бюджет | - | - |  |
|  |  | бюджет Свободненского сельского поселения | 1587,71 | 1616,71 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| 1. | - Осуществление профилактики пожаров, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, и развитию пожарного добровольчества в границах Свободненского сельского поселения. | всего: | 1 977,52 | 2 006,52 |  |
|  |  | областной бюджет | 389,81 | 389,81 |  |
|  |  | районный бюджет | - | - |  |
|  |  | бюджет Свободненского сельского поселения | 1587,71 | 1616,71 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |

## 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

## 3.1. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы указаны в таблице 5.

- Таблица 6

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Свободненского сельского поселения | «Обеспечение пожарной безопасности на территории Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района» | всего: | 1 977,52 | 2 006,52 | 1 967,42 |
|  |  | Администрация Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района | 1 977,52 | 2 006,52 | 1 967,42 |

# 3.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию муниципальной программы приведен в таблице 6.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2023 год «Обеспечение пожарной безопасности на территории Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района»

Администрации Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района

|  |  |  | Таблица 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1 | Постановление администрации Свободненского сельского поселения от 28.07.2023 г. № 37 | увеличение бюджетных ассигнований | Для решения задач по выполнению муниципальной программы |

- Сведения
о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

- за 2023 год

|  |  |  |  |  |  | Таблица 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации муниципальной программы)* | Единица измерения | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений) |
|  |  |  | начало реализации муниципальной программы ** | отчетный период |  |  |
|  |  |  |  | план*** | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Обеспечение пожарной безопасности на территории Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1 | укрепление пожарной безопасности на территории Свободненского сельского поселения, уменьшение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности | % | 01.01.2023 | 100 | 100 |  |

# Информация
о степени достижения целей и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  | Таблица 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цели, задачи | Результаты, достигнутые за весь период реализации муниципальной программы (ожидаемые результаты (план)*/ результаты (факт) | Выводы о полноте достижения цели. Если цели и задачи реализации муниципальной программы не достигнуты, то указываются причины их недостижения | Последствия недостижения целей и задач (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Свободненского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района» на 2023-2025 год | -Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях; - Повышение готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ; - Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, здравоохранения, культуры, иных объектов массового нахождения людей; -Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения. | Укрепление пожарной безопасности на территории Свободненского сельского поселения, уменьшение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности | Цели и задачи реализации муниципальной программы дотигнуты |  |

# Данные
об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

# за весь период ее реализации

|  |  |  |  |  | Таблица 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования за весь период реализации, тыс. рублей |  | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
|  |  |  | план* | факт** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Муниципальная программа, Свободненского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района» на 2023-2025 год в том числе: | всего: | 5 102,00 | 5 131,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 169,43 | 1169,43 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Свободненского сельского поселения | 3932,57 | 3961,57 |  |
|  |  | внебюджетные источники*** |  |  |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: | всего: | - | - |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Свободненского сельского поселения |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия: Осуществление профилактики пожаров, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, и развитию пожарного добровольчества в границах Свободненского сельского поселения | всего: | 5 102,00 | 5 131,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 169,43 | 1169,43 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Свободненского сельского поселения | 3932,57 | 3961,57 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление, в том числе: | всего: | - | - |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Свободненского сельского поселения |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Свободненского сельского поселения на реализацию

# муниципальной программы за весь период ее реализации

|  |  |  | Таблица 13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение пожарной безопасности на территории Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района» на 2023-2025 год | всего: | 5 102,00 | 5 131,00 | 5 091,90 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) |  | всего: | - | - | - |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
| Направление |  | ответственный исполнитель мероприятия | - | - | - |

# Доклад о реализации государственной программы.

Муниципальная программа Свободненского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района» на 2023-2025 год утвержденная постановлением администрации Свободненского сельского поселения от «07» марта 2024 года № 8.

- Основная цель муниципальной программы: создание необходимых условий для повышения эффективности и усиления деятельности по пожарной безопасности поселения

- Основными задачами муниципальной программы являются:

а) совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях;

б) повышение готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ;

г) реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, здравоохранения, культуры, иных объектов массового нахождения людей;

д) совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения.

- Муниципальная программа состоит из 7 мероприятий:

- Осуществление профилактики пожаров, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, и развитию пожарного добровольчества в границах Свободненского сельского поселения;

- Организационное обеспечение реализации Программы;

- Организация пожарно-технического обследования –ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности предприятий, объектов жилого сектора, территорий поселения;

- Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения;

- Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос);

- Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках;

- Проверка пожаробезопасности помещений, зданий жилого сектора.

Программа осуществляется ответственным исполнителем Администрацией Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района.

Из запланированных 7 системных мероприятий муниципальной программы выполнено 7 (100%).

## - Выводы о степени выполнения мероприятий, достижения показателей (индикаторов), освоении средств на реализацию государственной программы. В случае если мероприятия не выполнены, показатели (индикаторы) не достигнуты, средства не освоены, в доклад включается описание причин их не достижения.

Мероприятия муниципальной программы выполнены на 100%. муниципальной программой определено 5 индикативных показателя, которые на дату составления отчета достигнуты в полном объеме.

- Планируемые муниципальной Программой мероприятия финансируются за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности администрации Свободненского сельского поселения, запланированные средства в Программе были использованы в полном объеме.

## - Комплекс мер, обеспечивающий: достижение индикативных показателей, выполнение мероприятий муниципальной программы, освоение бюджетных средств.

Меры, обеспечивающие достижение индикативных показателей, заключаются в планомерной реализации мероприятий муниципальной программы в период ее действия.