# АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________________________________________________

от 26.04.2017  № 34

Об утверждении Программы

комплексного развития

социальной инфраструктуры

Свободненского сельского поселения

Октябрьского муниципального

района на 2017-2025 г.г.

В целях повышения качества жизни населения, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг на территории администрации Свободненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области на 2017-2025 г.г.

2. Обнародовать данное постановление на сайте сельского поселения .

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет  свое действие на правоотношения  возникшие с 1 января 2017.

Глава администрации

Свободненского сельского поселения                              Н.М. Василенко

Утверждена

постановлением администрации

Свободненского сельского поселения

от 26.04.2017 № 34

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СВОБОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2025 ГОДЫ

I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.1 Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области на 2017-2025 гг. |
| --- | --- |
| 1.2 Основание для разработки Программы | «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устав муниципального образования Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов» Генеральный план Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области |
| 1.3. Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация Свободненского сельского поселения Челябинская область, Октябрьский район, п. Свободный, ул. 40 лет Победы, д.14 |
| 1.4. Цель Программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения поселения |
| 1.5. Сроки реализации Программы | 2017-2025 г. |
| 1.6.Исполнители Программы | Программа реализуется с участием и финансированием бюджетов всех уровней (области, района, поселения) |
| 1.7.Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Площадь жилых помещений, введённая в эксплуатацию за год, -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями, -доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену, -вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования -площадь торговых предприятий -количество посадочных мест в предприятиях общественного питания -повышение уровня и качества оказания медпомощи |
| 1.8. Объёмы и источники финансирования Программы | Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов: областной бюджет – 0 тыс. руб. бюджет поселения – 0 тыс. руб. внебюджетные средства – 0 тыс. руб. |
| 1.9. Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры -разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов социальной сферы, -строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры -строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строительство |
| 1.10. Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Свободненского сельского поселения -Обеспеченность граждан жильём, нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей сельского поселения |
| 1.11. Организация контроля за исполнением программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет депутатов Свободненского сельского поселения. |

II.	ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ СВОБОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2017-2025 ГОДЫ

2.1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Свободненского сельского поселения, описание проблемы.

Свободненское сельское поселение состоит их 4 населённых пунктов. Административный центр – п.Свободный. Общая площадь поселения 22184 га Застройка населённых пунктов в основном представлена частным сектором. Общая площадь жилых помещений составляет 14,953 тыс. кв.м. Численность населения имеет тенденцию к сокращению из-за низкой рождаемости (в 2016г. родилось 9 человек) и высокой смертности (в 2016 г. умерло 13 человек). Численность населения в сельском поселении уменьшилась и составила на 01.01 2017 года 847 человек.

Образование

Социальная инфраструктура поселения в сфере образования представлена:

- МОУ Свободненская средняя общеобразовательная школа, Нововарламовский

филиал и дошкольная группа с фактическим пребыванием детей – 15 человек.

- МДОУ «Нововарламовский детский сад» на 20 мест и с фактическим пребыванием

детей -20 человек.

Слабая загруженность благоприятно сказывается на принятой образовательной модели в общеобразовательных учреждениях, обучение в них проходит в одну смену, т.е. образовательных учреждений на территории поселения достаточно.

Культура и спорт

В сфере культуры и спорта на территории поселения работают:

Свободненский Дом культуры и Нововарламовский сельский клуб

1 библиотека

Спортивная площадка

Обеспеченность населения учреждениями культуры в сельском поселении 100%. Учреждения образования, культуры находятся в п. Свободный и д. Нововарламово

Здравоохранение

В сфере здравоохранения на территории сельского поселения работают Свободненский фельдшерский акушерский пункт и Нововарламовский фельдшерский акушерский пункт по 15 посещений в сутки.

Острой проблемой в сфере здравоохранения является отсутствие врачей.

Предприятия торговли и общественного питания

На территории поселения работают 6 индивидуальных предпринимателя (6 магазинов), которые в основном обеспечивают население поселения всеми необходимыми товарами.

Жилищное строительство

На территории администрации Свободненского сельского поселения жилищное строительство не ведется.

2.2 Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Свободненского сельского поселения.

Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

  - Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Свободненского сельского поселения

  - обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры

  - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поселения,

  - сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения поселения

  - достижение расчётного уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры.

- СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Действие Программы рассчитано на 9 лет с 2017 по 2025 годы.

2.4. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ  ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Индикаторы достижения целей Программы определены согласно статистическим данным

| Наименование индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. измерения |  |  |  |  | промежуточные |  |  |  |  |  |  | значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целей Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | индикаторов целей |  |  |  |  | индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программы |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
| площадь жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| введенная в эксплуатацию за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| лет (включит.) обеспеченных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дошкольными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (норматив 70 – 85%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля детей школьного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| обеспеченных ученическими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местами в школе в одну смену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вместимость клубов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во мест |  |  |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |
| библиотек, учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (норматив 190 на 1000 жит.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь торговых предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| (норматив 200 м2 |  |  |  |  |  |  |  | продовольств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и 400 м2 прочими на 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество мест предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во мест |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (норматив 40 мест на 1000 жит.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сумма |  |  |  |  | источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федер. |  |  | областной |  |  | бюджет |  | бюджет |  | внебюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет |  |  | бюджет |  |  |  |  |  |  | средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | района |  | поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Межевание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в п.Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Подготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проекта межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в п.Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Ввод в строй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | котельной, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | скважины, септика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в п.Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Подготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проекта межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в п.Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МКД |  |  | (для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | переселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проектно-сметная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | документация |  |  |  |  |  | для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | п.Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (для переселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ввод |  | в | строй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | многоквартирного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | жилого |  | дома |  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | п.Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (по переселению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ввод |  | в | строй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индивидуального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | жилищного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ а) по годам

| источник | федеральный | областной | бюджет | бюджет | внебюджет. | ИТОГО по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| финансирования | бюджет | бюджет | района | поселения | средства | году |
| год |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

б) по направлениям деятельности

| направление | федеральны | областной | бюджет | бюджет | внебюджет. | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деятельности | й бюджет | бюджет | района | поселения | средства |  |
| направление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| деятельности | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| торговля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проектирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и планировка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилищное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.7.	ОЦЕНКА	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ	ЭФФЕКТИВНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЙ, И СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НОРМАТИВНЫМ

ИНДЕКСАМ

В соответствии с Генеральным планом Свободненского сельского поселения будет вестись строительство многоквартирных домов по программе переселения и индивидуальное жилищное строительство.

После строительства котельной, скважины, септика произойдет: качественное улучшение жизни жителей п. Свободный, д. Нововарламово,

д. Аминево и д. Петроград (жители МКД будут проживать в благоустроенном жилищном фонде); экономия топливно-энергетических ресурсов и финансовых средств за счет закрытия малоэффективных котельных.3. Произойдет улучшение организации культурно-досуговой деятельности и спортивно-массовой работы в п. Свободный, д. Нововарламово путем подключения спортивного зала к централизованной системе теплоснабжения (уход от индивидуального электрического котла), также подключения Дома культуры к новой котельной.

4. Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней.

Основным результатом реализации Комплексной Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

2.8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация Свободненского  сельского поселения. Совет депутатов поселения заслушивает ежегодно отчёт главы поселения о работе за год, в т. числе и по реализации Комплексной Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год.