1. Для инициативных проектов, предполагаемых к реализации в 2023 году и в последующие годы  период  внесения инициативного проекта в администрацию сельского поселения     с 17 октября  по 15 ноября, года предшествующему году реализации инициативного проекта   (ч.1 ст. 2  № 288-ЗО)

2. Период рассмотрения инициативного проекта  45 календарных дней (ч.2 ст. 2  № 288-ЗО)

т.е. с 16 ноября  по  30 декабря

3. Администрация сельского поселения не позднее 20 к/д, т.е.  05 декабря принимает решение либо о допуске к конкурсному отбору, либо об отказе.

4. Администрация сельского поселения не позднее 22 к/д, т.е.  07 декабря  направляет инициативный проект  в районную администрацию для проведения конкурсного отбора.

Администрация района  при необходимости проводит  электронное голосование*.

5. Администрация района  проводит  конкурсный  отбор (протокол передается в сельскую администрацию в течении 3-х дней)

6. Администрация сельского поселения принимает решение либо о поддержке либо об отказе в реализации проекта до 30 декабря.

Примерный календарный план

1. Инициативная группа создает инициативный проект – до конца августа

2.Инициативная группа – заявление в администрацию сельского поселения об определении территории реализации инициативного проекта – не  позднее  15 сентября.

3. Администрация сельского поселения – распоряжение об определении территории (5 рабочих дней)  не позднее 20 сентября.

4. Инициативная группа – обращение  в Совет депутатов о назначении собрания граждан  - не позднее 15 сентября.

5. Совет депутатов  - решение о назначении собрания (30  дней) – до 01 октября, назначить собрание не позднее 10 октября.

6.  Инициативная группа – подготовка  собрания граждан, извещение не менее чем за 7  дней

7.  Инициативная группа – проведение  собрания граждан не позднее 10 октября.

8. Инициативная группа – внесение инициативного проекта в администрацию сельского поселения не позднее 15 ноября.

9.  Администрация сельского поселения – рассмотрение инициативного проекта в течении 45 календарных дней, не позднее 30 декабря  должно быть вынесено решение:

- о поддержке инициативного проекта

- об отказе в поддержке инициативного проекта.

В течении 45 календарных дней проводится процедура  электронного голосования и конкурсного отбора инициативных проектов.

10.  С  января  следующего года начинается реализация инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор и утвержденных к реализвции.